## Test_Execution_Summary
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (POSTMAN RUN)
Module: Quản lý Danh mục món ăn (Category API CRUD - /api/categories)
Thời điểm thực thi: 2026-08-15T17:09:29.727Z ¦ Target: http://localhost:3000
Tổng số Test Cases | 46
Số Test Cases ĐẠT (PASS) | 42
Số Test Cases KHÔNG ĐẠT (FAIL) | 4
Tỷ lệ Đạt (Pass Rate) | 91.3%
Tổng thời gian thực thi | 0 ms
Môi trường kiểm thử | Postman Collection Runner / Node.js Backend API
DANH SÁCH TEST CASES CẦN SỬA LỖI (DEFECTS):
Test Case ID | Tên Test Case | Mã HTTP Kỳ Vọng | Mã HTTP Thực Tế | Nguyên Nhân / Phân Tích Lỗi
TC_API_CAT_003 | Tạo danh mục với tên biên 100 ký tự | 201 Created | 400 Bad Request | Backend hoặc DB chặn chuỗi 100 chars (Cần kiểm tra độ dài cột name trong Sequelize Model).
TC_API_CAT_006 | Tạo danh mục với tên rỗng '' | 400 Bad Request | 201 Created | Backend chưa validate chuỗi rỗng (Sequelize chỉ check not null, cho phép tạo category name='').
TC_API_CAT_032 | Cập nhật danh mục với tên rỗng '' | 400 Bad Request | 200 OK | Backend chưa validate chuỗi rỗng khi Update (Cho phép cập nhật category name='').
TC_API_CAT_040 | Ràng buộc khóa ngoại khi xóa danh mục có món ăn | 400 / 409 / 500 | 204 No Content | Backend xóa luôn danh mục ID 1 mà không báo lỗi ràng buộc khóa ngoại (Foreign key ON DELETE cascade/set null).

## Category_API_TestCases
Test Case ID* | Test Summary / Description* | Pre-condition | Test Steps* | Inputs (Test Data / Request)* | Expected Result* | Actual Result (Kết quả thực tế)* | Pass/Fail* | Thời gian (ms) | HTTP Method | Endpoint
TC_API_CAT_001 | Tạo danh mục mới thành công với đầy đủ các trường hợp lệ | Server chạy, có admin_token hợp lệ | 1. Thiết lập Method POST. 2. Thêm Header Authorization: Bearer admin_token. 3. Gửi Body JSON. 4. Kiểm tra Status Code và Response Body. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Khai Vị Chuẩn Nhật", "description": "Các món khai vị tươi ngon", "image": "https://example.com/appetizer.jpg"} | Status: 201 Created Response có đầy đủ id, name, description, image, created_at. Dữ liệu ghi đúng vào DB. | HTTP 201 Created (15ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 15 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_002 | Tạo danh mục thành công chỉ với trường bắt buộc (name) | Có admin_token | 1. Thiết lập Method POST. 2. Thêm Header Authorization. 3. Gửi Body chỉ có name. 4. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Sashimi Cá Hồi Tươi"} | Status: 201 Created Object có id hợp lệ, description và image là null. | HTTP 201 Created (12ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 12 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_003 | Tạo danh mục với tên có độ dài chính xác 100 ký tự (Boundary Max) | Có admin_token | 1. Gửi POST với name có độ dài đúng 100 ký tự. 2. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Danh mục ẩm thực... (100 chars)"} | Status: 201 Created Lưu đủ 100 ký tự không bị cắt xén. | HTTP 400 Bad Request (6ms). Thất bại tại: Status code is 201 Created. | Fail | 6 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_004 | Tạo danh mục với Tên chứa tiếng Việt có dấu, ký tự đặc biệt và Emoji | Có admin_token | 1. Gửi POST với name chứa Unicode tiếng Việt và Emoji. 2. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "🍣 Sushi & Maki Thượng Hạng (Set #1 - Cay Nồng!)"} | Status: 201 Created Lưu đúng UTF-8, không lỗi font. | HTTP 201 Created (11ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 11 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_005 | Tạo danh mục thất bại khi thiếu hoàn toàn trường bắt buộc name trong Body | Có admin_token | 1. Gửi POST body không có thuộc tính name. 2. Kiểm tra mã lỗi. | Headers: Bearer admin_token Body: {"description": "Không có trường name"} | Status: 400 Bad Request Response chứa thông báo lỗi validation. | HTTP 400 Bad Request (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_006 | Tạo danh mục thất bại khi trường name là chuỗi rỗng '' | Có admin_token | 1. Gửi POST với name: ''. 2. Kiểm tra mã lỗi. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": ""} | Status: 400 Bad Request Báo lỗi tên không được để trống. | HTTP 201 Created (10ms). Thất bại tại: Status code is 400 Bad Request. | Fail | 10 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_007 | Tạo danh mục thất bại khi trường name vượt quá 100 ký tự (Boundary 101 chars) | Có admin_token | 1. Gửi POST với chuỗi name 101 ký tự. 2. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "A" * 101} | Status: 400 Bad Request (hoặc 500 Data too long) Báo lỗi vượt giới hạn. | HTTP 400 Bad Request (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_008 | Tạo danh mục thất bại khi Request Body rỗng {} | Có admin_token | 1. Gửi POST với body {}. 2. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {} | Status: 400 Bad Request Báo lỗi thiếu dữ liệu bắt buộc. | HTTP 400 Bad Request (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_009 | Tạo danh mục thất bại khi không truyền Token (Khách vãng lai / Guest) | Không có Token | 1. Gửi POST không có Header Authorization. 2. Kiểm tra mã phản hồi. | Headers: (Không có Authorization) Body: {"name": "Danh mục vãng lai"} | Status: 401 Unauthorized Response: Access denied. No token provided. | HTTP 401 Unauthorized (2ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 2 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_010 | Tạo danh mục thất bại khi sử dụng Token đã hết hạn | Token Admin đã hết hạn | 1. Gửi POST với token hết hạn. 2. Kiểm tra mã phản hồi. | Headers: Bearer expired_token Body: {"name": "Danh mục Token hết hạn"} | Status: 401 Unauthorized Response: Token has expired. | HTTP 401 Unauthorized (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_011 | Tạo danh mục thất bại khi sử dụng Token giả mạo / sai chữ ký | Token giả mạo | 1. Gửi POST với invalid token. 2. Kiểm tra mã phản hồi. | Headers: Bearer invalid_token Body: {"name": "Danh mục Fake Token"} | Status: 401 Unauthorized Response: Invalid token. | HTTP 401 Unauthorized (2ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 2 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_012 | Tạo danh mục thất bại khi người dùng có vai trò CUSTOMER | Đăng nhập tài khoản Customer | 1. Gửi POST với customer_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Headers: Bearer customer_token Body: {"name": "Customer tạo danh mục"} | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_013 | Tạo danh mục thất bại khi người dùng có vai trò STAFF | Đăng nhập tài khoản Staff | 1. Gửi POST với staff_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Headers: Bearer staff_token Body: {"name": "Staff tạo danh mục"} | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_014 | Tạo danh mục thất bại khi người dùng có vai trò KITCHEN | Đăng nhập tài khoản Kitchen | 1. Gửi POST với kitchen_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Headers: Bearer kitchen_token Body: {"name": "Kitchen tạo danh mục"} | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_015 | Kiểm tra bảo mật chống SQL Injection trong Payload tạo mới | Có admin_token | 1. Gửi POST với payload SQLi trong name. 2. Kiểm tra DB. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Món Nướng'); DROP TABLE categories;--"} | Status: 201 Created hoặc 400 Lưu dạng raw string, CSDL an toàn không bị xóa/hỏng. | HTTP 201 Created (13ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 13 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_016 | Kiểm tra lưu trữ an toàn khi truyền XSS Payload vào name và description | Có admin_token | 1. Gửi POST với XSS script. 2. Kiểm tra Response JSON. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "<script>alert(1)</script>Roll", "description": "<img src=x onerror=alert('xss')>"} | Status: 201 Created Lưu dạng raw text, không làm hỏng cấu trúc JSON API. | HTTP 201 Created (12ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 12 | POST | /api/categories
TC_API_CAT_017 | Lấy toàn bộ danh sách danh mục thành công (Public endpoint) | Có ít nhất 1 danh mục trong CSDL | 1. Gửi GET /api/categories. 2. Kiểm tra Status và cấu trúc Response. | Method: GET Headers: None Params: None | Status: 200 OK Mảng JSON chứa các category kèm trường productCount (>= 0). | HTTP 200 OK (6ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 6 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_018 | Lấy danh sách danh mục khi CSDL chưa có dữ liệu nào | Bảng categories trống (0 bản ghi) | 1. Gửi GET /api/categories. 2. Kiểm tra Response. | Method: GET Headers: None | Status: 200 OK Body: Mảng rỗng []. | HTTP 200 OK (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_019 | Tìm kiếm danh mục theo từ khóa chính xác (?search=...) | Có danh mục 'Sushi' và 'Nước Uống' | 1. Gửi GET /api/categories?search=Sushi. 2. Kiểm tra kết quả. | Method: GET Params: search=Sushi | Status: 200 OK Chỉ trả về các danh mục có name hoặc description chứa 'Sushi'. | HTTP 200 OK (7ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 7 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_020 | Tìm kiếm danh mục không phân biệt chữ hoa / chữ thường (Case-insensitive) | Có danh mục 'Món Nướng Teppanyaki' | 1. Gửi GET ?search=teppanyaki và ?search=TEPPANYAKI. 2. So sánh kết quả. | Method: GET Params: search=teppanyaki / TEPPANYAKI | Status: 200 OK Cả 2 request đều trả về đúng danh mục 'Món Nướng Teppanyaki'. | HTTP 200 OK (5ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 5 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_021 | Tìm kiếm danh mục với từ khóa không tồn tại | Không có danh mục khớp từ khóa | 1. Gửi GET ?search=KhongTonTaiXYZ999. 2. Kiểm tra kết quả. | Method: GET Params: search=KhongTonTaiXYZ999 | Status: 200 OK Body: Mảng rỗng []. | HTTP 200 OK (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_022 | Tìm kiếm danh mục với ký tự đặc biệt URL Encoded | CSDL có dữ liệu | 1. Gửi GET ?search=%25. 2. Kiểm tra xử lý an toàn. | Method: GET Params: search=%25 | Status: 200 OK Xử lý an toàn chuỗi regex/like, không lỗi 500. | HTTP 200 OK (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_023 | Kiểm tra độ chính xác của trường tính toán productCount | Danh mục ID 1 có 3 sản phẩm trong bảng products | 1. Gửi GET /api/categories. 2. Xem item ID 1. | Method: GET | Status: 200 OK Danh mục ID 1 có productCount: 3 khớp đúng CSDL. | HTTP 200 OK (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | GET | /api/categories
TC_API_CAT_024 | Lấy chi tiết danh mục theo ID hợp lệ đang tồn tại | Có danh mục ID 1 | 1. Gửi GET /api/categories/1. 2. Kiểm tra Status và Body. | Method: GET URL: /api/categories/1 | Status: 200 OK Object JSON có id: 1 và đầy đủ các trường. | HTTP 200 OK (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | GET | /api/categories/1
TC_API_CAT_025 | Lấy chi tiết danh mục với ID không tồn tại | Không có danh mục ID 999999 | 1. Gửi GET /api/categories/999999. 2. Kiểm tra mã lỗi. | Method: GET URL: /api/categories/999999 | Status: 404 Not Found Body: {"message": "Not found"}. | HTTP 404 Not Found (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | GET | /api/categories/999999
TC_API_CAT_026 | Lấy chi tiết danh mục với ID là số nguyên âm | Đang gọi API | 1. Gửi GET /api/categories/-1. 2. Kiểm tra phản hồi. | Method: GET URL: /api/categories/-1 | Status: 404 Not Found Body: {"message": "Not found"}. | HTTP 404 Not Found (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | GET | /api/categories/-1
TC_API_CAT_027 | Lấy chi tiết danh mục với ID là chuỗi không phải số | Đang gọi API | 1. Gửi GET /api/categories/abc. 2. Kiểm tra phản hồi. | Method: GET URL: /api/categories/abc | Status: 404 Not Found hoặc 400 Bad Request Không sập server. | HTTP 404 Not Found (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | GET | /api/categories/abc
TC_API_CAT_028 | Lấy chi tiết danh mục với ID số siêu lớn vượt ngưỡng BIGINT | Đang gọi API | 1. Gửi GET /api/categories/9999999999999999999999. 2. Kiểm tra phản hồi. | Method: GET URL: /api/categories/9999999999999999999999 | Status: 404 Not Found hoặc 400 Bad Request. | HTTP 404 Not Found (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | GET | /api/categories/9999999999999999999999
TC_API_CAT_029 | Cập nhật thành công tất cả thông tin của danh mục (name, description, image) | Có danh mục ID 2. Có admin_token. | 1. Gửi PUT /api/categories/2 kèm admin_token. 2. Gửi Body mới. 3. Kiểm tra phản hồi. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Sashimi Thượng Hạng (Updated)", "description": "Mô tả mới", "image": "https://example.com/new.jpg"} | Status: 200 OK Object trả về có thông tin mới, DB cập nhật thành công. | HTTP 200 OK (16ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 16 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_030 | Cập nhật chỉ riêng trường name, giữ nguyên các trường khác | Có danh mục ID 2 | 1. Gửi PUT /api/categories/2 chỉ đổi name. 2. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Maki Độc Quyền FutureSushi"} | Status: 200 OK name đổi mới, description và image cũ không bị mất. | HTTP 200 OK (13ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 13 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_031 | Cập nhật gỡ bỏ hình ảnh danh mục (image: null) | Có danh mục ID 2 đang có ảnh | 1. Gửi PUT với image: null. 2. Kiểm tra Response. | Headers: Bearer admin_token Body: {"image": null} | Status: 200 OK Trường image chuyển thành null. | HTTP 200 OK (13ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 13 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_032 | Cập nhật thất bại khi gán name là chuỗi rỗng '' | Có danh mục ID 2 | 1. Gửi PUT với name: ''. 2. Kiểm tra Response lỗi. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": ""} | Status: 400 Bad Request Báo lỗi tên không được để trống. CSDL không đổi. | HTTP 200 OK (12ms). Thất bại tại: Status code is 400 Bad Request. | Fail | 12 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_033 | Cập nhật thất bại khi name vượt quá 100 ký tự | Có danh mục ID 2 | 1. Gửi PUT với name 101 ký tự. 2. Kiểm tra Response lỗi. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "B" * 101} | Status: 400 Bad Request hoặc 500. CSDL không đổi. | HTTP 400 Bad Request (5ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 5 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_034 | Cập nhật danh mục với ID không tồn tại | Không có danh mục ID 999999 | 1. Gửi PUT /api/categories/999999. 2. Kiểm tra mã lỗi. | Headers: Bearer admin_token Body: {"name": "Danh mục ảo"} | Status: 404 Not Found Body: {"message": "Not found"}. | HTTP 404 Not Found (5ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 5 | PUT | /api/categories/999999
TC_API_CAT_035 | Cập nhật thất bại khi không truyền Header Authorization (Guest) | Chưa đăng nhập | 1. Gửi PUT /api/categories/2 không có Token. 2. Kiểm tra phản hồi. | Headers: (Không có Authorization) Body: {"name": "Hacker Update"} | Status: 401 Unauthorized Response: Access denied. No token provided. | HTTP 401 Unauthorized (2ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 2 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_036 | Cập nhật thất bại khi sử dụng Token vai trò CUSTOMER | Đăng nhập Customer | 1. Gửi PUT với customer_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Headers: Bearer customer_token Body: {"name": "Customer Update"} | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_037 | Cập nhật thất bại khi sử dụng Token vai trò STAFF | Đăng nhập Staff | 1. Gửi PUT với staff_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Headers: Bearer staff_token Body: {"name": "Staff Update"} | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_038 | Cập nhật thất bại khi sử dụng Token vai trò KITCHEN | Đăng nhập Kitchen | 1. Gửi PUT với kitchen_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Headers: Bearer kitchen_token Body: {"name": "Kitchen Update"} | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | PUT | /api/categories/2
TC_API_CAT_039 | Xóa thành công danh mục khi KHÔNG có món ăn nào liên kết (productCount = 0) | Có danh mục ID 5 không chứa món ăn nào. Có admin_token. | 1. Gửi DELETE /api/categories/5 kèm admin_token. 2. Kiểm tra Status Code. 3. Gửi lại GET /api/categories/5. | Method: DELETE Headers: Bearer admin_token URL: /api/categories/5 | Status: 204 No Content Body rỗng. Gửi lại GET /api/categories/5 trả về 404. Bản ghi bị xóa hoàn toàn khỏi DB. | HTTP 204 No Content (13ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 13 | DELETE | /api/categories/5
TC_API_CAT_040 | Kiểm tra xử lý ràng buộc khóa ngoại khi xóa danh mục ĐANG CÓ món ăn liên kết (productCount > 0) | Danh mục ID 1 đang chứa 5 món ăn trong bảng products | 1. Gửi DELETE /api/categories/1 kèm admin_token. 2. Kiểm tra phản hồi ràng buộc khóa ngoại. | Method: DELETE Headers: Bearer admin_token URL: /api/categories/1 | Status: 400 / 409 / 500 (Foreign Key Constraint Error) Báo lỗi ràng buộc với sản phẩm liên kết. Không làm mất dữ liệu món ăn trong DB. | HTTP 204 No Content (41ms). Thất bại tại: Handled foreign key constraint on delete. | Fail | 41 | DELETE | /api/categories/1
TC_API_CAT_041 | Xóa danh mục với ID không tồn tại trong CSDL | Không có danh mục ID 999999 | 1. Gửi DELETE /api/categories/999999 kèm admin_token. 2. Kiểm tra mã lỗi. | Method: DELETE Headers: Bearer admin_token URL: /api/categories/999999 | Status: 404 Not Found Body: {"message": "Not found"}. | HTTP 404 Not Found (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | DELETE | /api/categories/999999
TC_API_CAT_042 | Xóa lại danh mục đã bị xóa trước đó (Double Delete) | Danh mục ID 8 đã bị xóa thành công ở bước trước | 1. Gửi lại DELETE /api/categories/8 lần 2. 2. Kiểm tra phản hồi. | Method: DELETE Headers: Bearer admin_token URL: /api/categories/8 | Status: 404 Not Found Body: {"message": "Not found"}. Không sập server. | HTTP 404 Not Found (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | DELETE | /api/categories/8
TC_API_CAT_043 | Xóa danh mục thất bại khi không truyền Header Authorization (Guest) | Chưa đăng nhập | 1. Gửi DELETE /api/categories/1 không có Token. 2. Kiểm tra mã lỗi. | Method: DELETE Headers: None URL: /api/categories/1 | Status: 401 Unauthorized Response: Access denied. No token provided. Bản ghi không bị xóa. | HTTP 401 Unauthorized (2ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 2 | DELETE | /api/categories/1
TC_API_CAT_044 | Xóa danh mục thất bại khi sử dụng Token vai trò CUSTOMER | Đăng nhập Customer | 1. Gửi DELETE với customer_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Method: DELETE Headers: Bearer customer_token URL: /api/categories/1 | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (3ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 3 | DELETE | /api/categories/1
TC_API_CAT_045 | Xóa danh mục thất bại khi sử dụng Token vai trò STAFF | Đăng nhập Staff | 1. Gửi DELETE với staff_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Method: DELETE Headers: Bearer staff_token URL: /api/categories/1 | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | DELETE | /api/categories/1
TC_API_CAT_046 | Xóa danh mục thất bại khi sử dụng Token vai trò KITCHEN | Đăng nhập Kitchen | 1. Gửi DELETE với kitchen_token. 2. Kiểm tra mã phân quyền. | Method: DELETE Headers: Bearer kitchen_token URL: /api/categories/1 | Status: 403 Forbidden Response: Access denied. Admin role required. | HTTP 403 Forbidden (4ms). Khớp hoàn toàn với kỳ vọng. | Pass | 4 | DELETE | /api/categories/1