## DEFECT_REPORT
DEF ID | Module | Type | Chức năng | Tiêu đề lỗi | Test Case liên quan | Mô tả lỗi / Actual | Severity | Status
DEF-API-AUTH-001 | AUTH | API | Đăng ký | Thiếu validation trường bắt buộc khi đăng ký | TC_API_AUTH_007, TC_API_AUTH_008, TC_API_AUTH_009, TC_API_AUTH_010, TC_API_AUTH_011 | Đã bổ sung validation cho các trường bắt buộc `fullName`, `phone`, `username`, `password` và body rỗng. Khi dữ liệu thiếu, API trả HTTP 400 Bad Request thay vì HTTP 500. | High | Fixed
DEF-API-AUTH-003 | AUTH | API | Đăng nhập | Không chặn tài khoản có status BLOCKED | TC_API_AUTH_031 | Đã bổ sung kiểm tra trạng thái tài khoản trước khi đăng nhập. Tài khoản `BLOCKED` bị từ chối đăng nhập và API trả HTTP 403 Forbidden, không cấp token. | High | Fixed
DEF-API-CAT-001 | CAT | API | Tạo danh mục | Cho phép `name` là chuỗi rỗng | TC_API_CAT_006 | Đã bổ sung validation `name` không được rỗng. Khi `name = ''`, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo bản ghi. | Medium | Fixed
DEF-API-CAT-002 | CAT | API | Cập nhật danh mục | Cho phép `name` là chuỗi rỗng khi cập nhật | TC_API_CAT_032 | Đã bổ sung validation cho chức năng cập nhật. Khi `name = ''`, API trả HTTP 400 Bad Request và không cập nhật dữ liệu. | Medium | Fixed
DEF-API-CAT-003 | CAT | API | Xóa danh mục | Không xử lý ràng buộc khóa ngoại khi xóa danh mục có sản phẩm | TC_API_CAT_040 | Đã bổ sung kiểm tra danh mục đang được sản phẩm tham chiếu trước khi xóa. Hệ thống từ chối xóa danh mục đang có sản phẩm liên kết và trả lỗi phù hợp. | High | Fixed
DEF-API-CAT-004 | CAT | API | Tạo danh mục | Không giới hạn độ dài `description` | EP-CAT-07 | Đã bổ sung validation giới hạn `description` tối đa 500 ký tự. Khi vượt quá giới hạn, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo danh mục. | Medium | Fixed
DEF-API-CAT-005 | CAT | API | Tạo danh mục | Không giới hạn độ dài `image` | EP-CAT-08 | Đã bổ sung validation giới hạn URL `image` tối đa 255 ký tự. Khi vượt quá giới hạn, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo danh mục. | Medium | Fixed
DEF-API-CAT-006 | CAT | API | Tìm kiếm danh mục | Không giới hạn độ dài tham số `search` | EP-CAT-12 | Đã bổ sung validation tham số `search` tối đa 100 ký tự. Khi vượt quá giới hạn, API trả HTTP 400 Bad Request. | Low | Fixed
DEF-API-PRD-001 | PRD | API | Tạo/Cập nhật món ăn | Cho phép tên món ăn rỗng | TC_API_PRD_010, TC_API_PRD_040 | Đã bổ sung validation `name` không được rỗng. Khi tên món ăn rỗng, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo/cập nhật dữ liệu. | Medium | Fixed
DEF-API-PRD-002 | PRD | API | Tạo/Cập nhật món ăn | Cho phép giá món ăn âm | TC_API_PRD_012, TC_API_PRD_041 | Đã bổ sung validation giá món ăn phải lớn hơn hoặc bằng 0. Giá âm bị từ chối với HTTP 400 Bad Request. | High | Fixed
DEF-API-PRD-005 | PRD | API | Xóa món ăn | Không xử lý ràng buộc khi xóa món đã được tham chiếu | TC_API_PRD_048 | Đã bổ sung kiểm tra quan hệ với `OrderItem` và `CartItem` trước khi xóa. Món ăn đang được tham chiếu không bị xóa và API xử lý lỗi phù hợp. | High | Fixed
DEF-API-PRD-006 | PRD | API | Tạo món ăn | Không giới hạn độ dài `description` | EP-PROD-17 | Đã bổ sung validation `description` tối đa 1.000 ký tự. Khi vượt quá giới hạn, API trả HTTP 400 Bad Request. | Medium | Fixed
DEF-API-PRD-007 | PRD | API | Tạo món ăn | Không kiểm tra kiểu dữ liệu `description` | EP-PROD-18 | Đã bổ sung validation đảm bảo `description` phải là chuỗi. Khi truyền dữ liệu sai kiểu, API trả HTTP 400 Bad Request. | Medium | Fixed
DEF-API-PRD-008 | PRD | API | Tạo món ăn | Không validate `category_id` là số nguyên dương | EP-PROD-21 | Đã bổ sung validation `category_id` phải là số nguyên dương. Dữ liệu không hợp lệ bị từ chối với HTTP 400 Bad Request. | Medium | Fixed
DEF-API-PRD-009 | PRD | API | Tạo món ăn | Không kiểm tra kiểu dữ liệu `isAvailable` | EP-PROD-26 | Đã bổ sung validation `isAvailable` phải có kiểu Boolean. Giá trị dạng chuỗi như `"true"` không còn được tự động ép kiểu và bị từ chối với HTTP 400 Bad Request. | Medium | Fixed
DEF-API-PRD-010 | PRD | API | Tạo món ăn | Không giới hạn độ dài URL `image` | EP-PROD-28 | Đã bổ sung validation URL `image` tối đa 255 ký tự. Khi vượt quá giới hạn, API trả HTTP 400 Bad Request. | Medium | Fixed
DEF-API-UPL-003 | UPL | API | Upload ảnh | Cho phép upload file không phải hình ảnh | TC_API_UPL_006 | Đã cấu hình `fileFilter` cho Multer để chỉ cho phép các định dạng hình ảnh hợp lệ. Các file `.sh`, `.exe`, `.txt`, `.pdf` và định dạng không hợp lệ bị từ chối. | Critical | Fixed
DEF-API-UPL-004 | UPL | API | Upload ảnh | Không giới hạn dung lượng file upload | TC_API_UPL_007 | Đã cấu hình giới hạn dung lượng upload tối đa 5MB. File vượt quá 5MB bị từ chối và API trả lỗi phù hợp. | High | Fixed
DEF-API-ORD-001 | ORD | API | Đặt hàng | Không giới hạn độ dài ghi chú đơn hàng | TC_EP_04 | Đã bổ sung validation `note` tối đa 200 ký tự. Khi ghi chú vượt quá 200 ký tự, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo đơn hàng. | Medium | Fixed
DEF-API-ORD-002 | ORD | API | Đặt hàng | Cho phép số lượng món bằng 0 | TC_EP_06 | Đã bổ sung validation `quantity` phải lớn hơn 0. Khi `quantity = 0`, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo đơn hàng. | High | Fixed
DEF-API-ORD-003 | ORD | API | Đặt hàng | Không giới hạn số loại món trong một đơn hàng | TC_EP_08 | Đã bổ sung validation giới hạn tối đa 50 loại món trong một đơn hàng. Khi vượt quá giới hạn, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo đơn. | Medium | Fixed
DEF-API-ORD-004 | ORD | API | Đặt hàng | Cho phép sử dụng điểm âm | TC_EP_10 | Đã bổ sung validation `used_points` không được âm. Khi truyền giá trị âm, API trả HTTP 400 Bad Request và không tạo đơn hàng. | High | Fixed